## SORUN - ÇÖZÜM TABLOSU
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNETİM SİSTEMİ
SORUN | SORUN TÜRÜ | SORUN KAYNAĞI | AÇIKLAMA | SORUNUN YOL AÇTIĞI SONUÇLAR | ÇÖZÜM ÖNERİSİ | ÇÖZÜME YÖNELİK YAPILAN EYLEM | HAZIRLIK SÜRESİ | ÇÖZÜME YÖNELİK PLANLANAN EYLEM | HAZIRLIK SÜRESİ | FAALİYETİN TAMAMLANMA ZAMANI | İZLEME | SORUMLU BİRİM
PLANLANAN MİNUMUM VE MAKSİMUM SÜRELER
AKSAYAN SÜREÇLER | SİSTEMSEL | İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMAMIŞ OLMASI | İŞ AKIŞ ŞEMALARI VE İŞ SÜREÇLERİNE YÖNELİK STANDART YAZI ŞABLONLARI VE EKLERİNİN OLUŞTURULMAMIŞ OLMASI | * GÖREVE YENİ BAŞLAYAN PERSONELİN ORYANTASYON VE İŞE ALIŞMA DÖNEMİNİN UZUN ZAMAN ALMASI * PERSONEL TARAFINDAN İFA EDİLEN İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI VEYA İFA EDİLEMEMESİ | TAMAMLANMIŞ OLAN İŞ AKIŞ ŞEMALARININ GÜNCELLENMESİ, EKSİK OLAN İŞ AKIŞ ŞEMALARININ HAZIRLANMASI VE STANDART YAZI VE FORM ŞABLONLARININ HAZIRLANMASI | TÜM BİRİMLERİN İŞ AKIŞ ŞEMALARINI OLUŞTURMALARI VE STANDART YAZI ŞABLONLARINI HAZIRLAMALARI RESMİ YAZI İLE SÜRECİN BAŞLATILMASI DUYURULMUŞTUR. | 1 HAFTA ( 25.05.2016 - 01.06.2016) | TÜM BİRİMLER TARAFINDAN HAZIRLANAN İŞ AKIŞ ŞEMALARI VE STANDART YAZI ŞABLONLARININ KONSOLİDE EDİLMESİ | 1 HAFTA (07.06.2016 - 14.06.2016) | 2018-02-28 | HER YIL OCAK VE HAZİRAN AYLARINDA | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
[5 empty] | REVİZE EDİLEN İŞ AKIŞ ŞEMALARI İLE STANDART YAZI VE FORM ŞABLONLARININ EŞLEŞTİRİLMESİ | HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN TÜM BİRİMLERE İŞ AKIŞ ŞEMALARININ VE İŞ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN STANDART YAZI ŞABLONLARININ EN GEÇ 07.06.2016 TARİHİNE KADAR TAMAMLANIP GÖNDERİLMESİ İSTENMİŞTİR. | 1 HAFTA ( 01.06.2016 - 07.06.2016) | KONSOLİDE EDİLEN İŞ AKIŞLARININ VE YAZI ŞABLONLARININ NİHAİ HALE GETİRİLMESİ | 1 HAFTA (14.06.2016- 30.07.2016) |  | HER YIL OCAK VE HAZİRAN AYLARINDA
[5 empty] | KONSOLİDESİ TAMAMLANAN İŞ AKIŞ ŞEMALARI VE STANDART YAZI VE FORM ŞABLONLARINA İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI |  |  | İŞ AKIŞ ŞEMALARINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERDE MEVCUT RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ V ÖNLEM MEKANİZMALARININ OLUŞTURULMASI |  | 2017-11-30
[5 empty] | İÇ KONTROL SİSTEMİNİN TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP İÇ KONTROL YÖNERGESİ HAZIRLANIP, TÜM BİRİMLERİMİZE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ HAKKINDA EĞİTİM VERİLECEKTİR |  |  |  |  | 2018-02-28
İÇ KONTROL EYLEM PLANI REVİZE EDİLEREK, KALİTE KOMİSYONU ACİL EYLEM PLANLARI DA İÇ KONTROL EYLEM PLANINA DAHİL EDİLMES VE TÜM BİRİMLER İLE PAYLAŞILMASI SAĞLACANAKTIR
|  | KURUM İÇİ İLETİŞİM VE KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ | BİRİMLER ARASINDA İLETİŞİMİN ZAYIF OLMASI VE KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN ENGEL TEŞKİL ETMESİ | BİRİMLER ARASINDA İLETİŞİM EKSİKLİĞİ NEDENİYLE İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI VEYA İÇ VE DIŞ DENETİM NETİCESİNDE OLUMSUZ SONUÇLARLA KARŞILAŞILMASI | REKTÖR BAŞKANLIĞINDA; HARCAMA BİRİMLERİ İLE YILDA EN AZ İKİ DEFA VAROLAN PROBLEMLERİN TESPİTİ VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK TOPLANTILAR YAPILMASI |  |  |  | 1 AY | HER YIL MAYIS VE KASIM AYLARINDA |  | GENEL SEKRETERLİK
[5 empty] | REKTÖR BAŞKANLIĞINDA; GENEL SEKRETERLİK, DAİRE BAŞKANLARI, FAKÜLTE SEKRETERLERİ, YÜKSEKOKUL SEKRETERLERİ, ENSTİTÜ SEKRTERLERİ ,İÇ DENETİM BİRİMİ İLE YILDA EN AZ 4 DEFA VAROLAN PROBLEMLERİN TESPİTİ VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK TOPLANTILAR YAPILMASI |  |  |  |  | HER YIL MART, HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK AYLARINDA |  | GENEL SEKRETERLİK
[5 empty] | İLGİLİ TOPLANTILARA YÖNELİK KURUM İÇİ TOPLANTI YÖNERGESİ HAZIRLANMASI | --------- | --------- | TOPLANTI TÜRLERİNİN NİTELİĞİNE GÖRE YÖNERGE ÇALIŞMASI BAŞLATILACAKTIR | 2017-07-30 |  |  | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
[5 empty] | AKADEMİK BİRİM KURULLARININ ZAMANINDA VE TAM KATILIM İLE TOPLANMALARI, |  |  | AKADEMİK BİRİMLERDE BİLİM KURULU TOPLANTILARINA KATILIMLARI YÖNÜNDE RESMİ YAZI YAZILARAK, TAM KATILIMIN SAĞLANMASI, ZAMANINDA TOPLANTILAR YAPILMASI, TOPLANTI KARARLARININ MUHAFAZA EDİLMESİ VE STANDART HALE GETİRİLMESİ YÖNÜNDE BİLDİRİMDE BULUNULACAKTIR. | 1 GÜN | 2017-08-05 |  | KALİTE BİRİMİ
[5 empty] | TÜM BİRİMLERDE EN ÜST AMİR VEYA EN ÜST AMİRE EN YAKIN BİR YETKİKİLİ BAŞKANLIĞINDA KALİTE KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN OLUŞTURULMASI |  |  |  |  | SÜREÇ TAMAMLANDI | SÜREKLİ | KALİTE BİRİMİ
|  | VERİ AKIŞININ ETKİN OLMAMASI | İSTATİSTİKİ VERİLERİN UZUN ZAMANDA ELDE EDİNİLMESİ VE SÜREKLİLİĞİNİN OLMAMASI | RAPORLAMALARDA VE ARAŞTIRMALARDA ZAMAN KISITININ AŞILMASI VE İSTENİLEN DÜZEYDE VERİ ELDE EDİNİLEMEMESİ | WEB TABANLI BİR YAZILIM İLE BİR VERİ AKIŞ PROGRAMI TEMİN EDİLEREK VERİ AKIŞININ STANDART HALE GELMESİNİN SAĞLANMASI VE İLGİLİ BİRİMLERİN WEB SAYFALARINDA VERİLERİN DÜZENLİ OLARAK YAYINLANMASI | --------- | --------- | KURUM İÇERİSİNDEKİ VERİ TÜRLERİ TESPİT EDİLEREK, MEVCUT BİLGİ SİSTEMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA YENİ BİR YAZILIM DESTEĞİ SAĞLANMASI PLANLANMKATADIR. | 1 YIL | 2017-09-30 | SÜREKLİ | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
[5 empty] | BİRİMLERİN WEB SAYFALARINI FAALİYETLERİNE VE BİRİM YAPILARINA GÖRE GÜNCELLEMELERİ |  |  | TÜM BİRİMLERE WEB SAYFALARINI GÜNCELLEMELERİNE YÖNELİK RESMİ YAZI İLE BİLDİRİM YAPILACAKTIR | 1 GÜN | 2017-05-31 | AYLIK | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
|  | MEVZUAT EKSİKLİĞİ | YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERİN KANUNİ VEYA KURUMİÇİ DAYANAĞININ OLMAMASI | HESAP VERME VE SORUMLULUK KAVRAMLARI KAPSAMINDA İŞ VE İŞLEMLERİN BELGELENEMEMESİ | TÜM BİRİMLER TARAFINDAN MEVZUAT ANALİZİ VE İŞ AKIŞLARI NETİCESİNDE EKSİK OLAN YÖNETMELİK VE YÖNERGELERİNİ HAZIRLAMALARI | --------- | --------- | --------- | --------- | YILDA BİR DEFA | SÜREKLİ | TÜM BİRİMLER
| PERSONEL | EKSİKLİĞİ | BİRİMLERDE EKSİK PERSONEL BULUNMASI | EKSİK PERSONEL NEDİYLE İŞ VE İŞLEMLERİN ZAMANINDA TAMAMLANAMMASI VEYA PERSONEL ARASINDA İŞ YÜKÜ DAĞILIMININ ADALETSİZ OLMASI | İDARİ YÖNDEN BÖLÜM, BİRİM BAZINDA YETERLİ OLABİLECEK UNVANLARA GÖRE AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL NORM KADRO SAYILARININ ÇIKARTILMASI | PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TÜM BİRİMLERE NORM KADRO ÇALIŞMALARI RESMİ YAZI İLE İLETİLMİŞ VE BİRİM PERSONELİNE YÖNELİK SAYILAR VE GÖREV TANIMLARI İSTENEREK SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR | 2 GÜN (18.05.2016 - 20.05.2016 | NORM KADRO ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI İLE BİRİMLERDE BULUNAN FAZLA VE EKSİK PERSONELİN TESPİT EDİLMESİ | --------- | 2018-10-30 | SÜREKLİ | PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
|  |  | YENİ KURULAN BİRİMLER İÇİN KURULUŞ AŞAMASINDA AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İÇİN KADRO İHDASLARININ DA KURULUŞ İLE BİRLİKTE VERİLMEMESİ | BİRİMLERİN YETERLİ SAYIDA PERSONELE SAHİP OLAMAMASI VE İSTİHDAM DENGESİNİN BOZULMASI | KURULMASI PLANLANAN BİRİMLERE İLİŞKİN ÖNCELİKLİ OLARAK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI VE DİĞER YETKİLİ ORGANLARA TALEP YAZISINDA BULUNULMASI | --------- | --------- | --------- | --------- | SÜREÇ TAMAMLANDI |  | REKTÖRLÜK MAKAMI & PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
|  | UNVAN - KADRO UYUMSUZLUĞU | TEKNİK HİZMETLER VE SAĞLIK HİZMETLER SINIFINDA BULUNAN PERSONELİN MASA BAŞI İŞLERDE ÇALIŞMASI | PERSONELİN EĞİTİM VE BİLGİ KAPASİTELERİNİN KULLANILAMAMASI VE MASA BAŞI İŞLERDE ÇALIŞAN PERSONEL İLE TEKNİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ KADROSUNDA BULUNAN PERSONEL ARASINDA ÜCRET FARKLARI BULUNMASINDAN DOLAYI MOTİVASYON KAYBI YAŞANMASI | ÇEŞİTLİ ZAMANLARDA DEĞİŞİK BİRİMLERDE GÖREVLENDİRİLEN SHS VE THS PERSONELİNİN GÖREVLİ OLDUKLARI BİRİMDE ATÖLYE, LABORATUVAR VEYA TEKNİK BOYUTUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLEREK, UNVANINA GÖRE MESLEĞİNİ İCRA EDEBİLECEĞİ BİRİMLERDE GÖREVLENDİRİLECEKLERDİR | Norm çalışmları neticesinde tamamlanması ve atamaları | --------- | --------- | --------- | 2017-11-30 | SÜREKLİ | REKTÖRLÜK MAKAMI & PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
|  | EĞİTİMSİZLİĞİ | BİLGİ, ARAŞTIRMA VE LİYAKAT EKSİKLİĞİ | İŞ VE İŞLEMLERİN ZAMANINDA VE İSTENİLEN NİTELİK VE DÜZEYDE YAPILAMAMASI | GEREKLİ DÜZEYDE MEVZUAT ANALİZİ YAPILARAK KURUM İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ OLUŞTURULARAK, PERSONELE YÖNELİK MESLEKİ, HİZMET İÇİ, KİŞİSEL GELİŞİM VE İÇ KONTROLSİSTEMİ EĞİTİM PROGRAMLARI HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI | --------- | --------- | --------- | --------- | 2017-11-30 |  | PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONELİN ARAŞTIRMA YAPMADAN ŞİFAİ BİLGİLERLE HARAKET ETMESİ VE DİĞER PERSONELİN DE İŞ VE İŞLEM ZAMANININ UZAMASI
İÇ VE DIŞ DENETİM SONUÇLARININ OLUMSUZ YÖNDE SEYRETMESİ VE YAPILAN İŞLEMLERE YÖNELİK MADDİ HATALARIN MEYDANA GELMESİ
|  | OTOKONTROL EKSİKLİĞİ | PERSONEL DENETİM VE GÖZETİMİNDE OTOKONTROL SİSTEMİNİN DAHA ETKİN İŞLETİLMEMESİ | MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ BAZI SORUMLU PERSONEL İLE İLETİŞİM KURULAMAMASI | PERSONELİMİZİN ELEKTRONİK ORTAMDA KURUMA GİRİŞ, ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİN TAKİP VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI | --------- | --------- | --------- | --------- | 2017-07-30 | SÜREKLİ | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
|  |  | ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİNİN AKTİF OLARAK KULLANILMAMASI | EBYS NİN EKTİF TAKİBİ YAPILMAMASINDAN DOALYI İŞE VE İŞLEMLERDE AKSAMALAR MEYDANA GELMESİ | ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİNDE İVEDİ, ÇOK İVEDİ VEYA ACİL KODLU YAZILAR İÇİN EŞ ZAMANLI OLRAK E POSTA VEYA SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILMASI |  |  |  |  | SÜREÇ TAMAMLANDI
|  | VERİMSİZLİĞİ | PERSONEL VERİMLİLİĞİNİ ÖLÇMEYE VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK KRİTER VEYA SİSTEMLERİN YER ALMAMASI | PERSONELİN İŞ VE İŞLEMLERE YÖNELİK ÇALIŞMA AZMİNİN AZALMASI VE KARİYER PLANLAMASI YAPAMAMASI | PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİ BELİRLEYEN KOMİSYON VE ÜST YÖNETİMİN BELİRLEYECEĞİ ESASLAR DOĞRULTUSUNDA PUANLAMA SİSTEMİNE GÖRE VEYA ÜSTÜN BİR ÇALIŞMA SERGİLEYEREK YARARLI OLAN PERSONELE PLAKET, TEŞEKKÜR VEYA TAKDİR BELGELERİNİN VERİLMESİ | PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNE YÖNELİK STANDART FORM HAZIRLANIP, TÜM BİRİMLERİMİZE İLETİLECEKTİR | --------- |  |  | 2019-04-01 | 3 - 4 AYDA BİR RAPOR ALINACAK | REKTÖRLÜK MAKAMI & PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
[5 empty] | KONU İLE İLGİLİ, PERSONEL YA DA İDARİ ANLAMDA ÇEŞİTLİ ANKETLERİN YAPILMASI VE KONUYLA İLGİLİ İSTATİSTİKLERİN TUTULARAK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI | İDARİ YÖNDE ANKETLER HAZIRLANARAK PERSONEL VERİMLİLİĞİ VE MOTİVASYONU ÖLÇÜLMEYE ÇALIŞILACAKTIR | --------- |  |  | 2017-09-30 | YILDA EN AZ 1 DEFA | REKTÖRLÜK MAKAMI & GENEL SEKRETERLİK
|  |  | İDARİ PERSONEL AÇISINDAN ÜST GÖREVE YÜKSELMELERİNDE GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ SINIRLI SAYIDA YAPILMASI |  | İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI | KADRO ŞARTLARI SAĞLANDIĞI ANDAN İTİBAREN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAZIRLIKLARI BAŞLATILACAKTIR | --------- | --------- |  | GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSUNDA |  | REKTÖRLÜK MAKAMI
|  |  | TEKNİK VE BİLGİ SİSTEMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ YÜKÜNÜN AĞIR OLMASI | KURUM İÇERİSİNDE PROGRAMLAMA, SİBER GÜVENLİK, DİĞER YAZILIM GİBİ BİLGİ SİSTEMLERİNE HAİZ VE UZMAN PERSONELE YÖNELİK AĞIR İŞ YÜKÜNÜN BULUNMASI | BİLGİ SİSTEMLERİNDE GÖREVLİ TEKNİK PERONELE YÖNELİK HAZIRLANACAK ROTASYON YÖNERGESİ İLE, KURUMİÇİ ROTASYONA TABİİ TUTULAN PERSONELİN HEM BİLGİ VE DONANIMLARININ ARTIRILMASI HEM DE İŞ YÜKÜ DAĞILIMININ ADALETLİ OLMASI PLANLANMAKTADIR | ROTASYON YÖNERGESİNİN HAZIRLANMASI VE NORM KADRO ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP, SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR | --------- |  |  | 2019-03-30 |  | REKTÖRLÜK MAKAMI & BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI & PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
[5 empty] | ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİNE YÖNELİK MOBBİNG DEĞERLENDİRME KURULUNUN OLUŞTURULMASI |  |  |  |  | DURUM ARAŞTIRILACAK |  | GENEL SEKRETERLİK
| ALTYAPI | FİZİKİ ALAN YETERSİZLİĞİ | ARTAN PERSONEL GEREKSİNİMİNE KARŞILIK FİZİKİ ALANLARIN YETERSİZ KALMASI | PERSONEL EKSİKLİĞİ BULUNAN BİRİMLERE PERSONEL İSTİHDAMI YAPILAMAMASI | BİRİMLER BAZINDA FİZİKİ KAPASİTEYİ TESPİT EDECEK ÇALIŞMA YAPILMASI | --------- | --------- | FİZİKİ ALANLARIN YETERLİLĞİNE İLİŞKİN ÖLÇÜM MEKANİZMALARI OLUŞUTURULMASI VE STANDART HALİNE GETİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR | --------- | 2019-02-28 | SÜREKLİ | TÜM BİRİMLER
|  |  | ARŞİV VE DEPO ALANLARININ EKSİKLİĞİ | ATIL EVRAK VE DÖKÜMANLARIN BİRİM İÇERİSİNDE YER ALMASINDAN DOLAYI PAYDAŞLAR NAZARINDA OLUMSUZ İZLENİM YARATMASI | GEREKLİ SAYIDA VE NİTELİKTE ARŞİV VE DEPO ALAN İHTİYACININ TESPİT EDİLİP BU İHTİYACIN KARŞILANMASI | --------- | --------- |  | --------- |  |  | REKTÖRLÜK MAKAMI & YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
|  | VERİMSİZ KULLANIM | ENERJİ (ISINMA, SU, ELEKTRİK) TASARRUFUNA YÖNELİK GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMEMESİ | FAZLA VE BİLİNÇSİZ KULLANIM NEDENİ İLE BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BÜYÜK KISMININ ENERJİYE AYRILMASI | ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK İKAZ LEVHALARI TEMİN EDİLMESİ, LED IŞIK SİSTEMİNE GEÇİLMESİ VE SENSÖRLÜ ELEKTRİK SİSTEMLERİ KULLANILMASI VE VERİ TÜRLERİNE (KAPALI ALAN, İÇ PAYDAŞ SAYISI, VS.) YÖNELİK ORTALAMA ENERJİ TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİ VE BAŞBAKANLIK TASARRUF TEDBİRLERİ UYGULAMASINA HARFİYEN UYULMASI | --------- | --------- | MALİ KONULARDA DA PLANLAMA YAPILARAK ÖNCELİKLİ VE PİLOT ALANLARDA UYUGULAMANIN BAŞLATILMASI | --------- | 2018-10-30 | SÜREKLİ | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

## SORUN AÇIKLAMA
SORUN KAYNAĞI | AÇIKLAMA
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMAMIŞ OLMASI | İŞ AKIŞ ŞEMALARI VE İŞ SÜREÇLERİNE YÖNELİK STANDART YAZI ŞABLONLARI VE EKLERİNİN OLUŞTURULMAMIŞ OLMASI
KURUM İÇİ İLETİŞİM VE KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ | BİRİMLER ARASINDA İLETİŞİMİN ZAYIF OLMASI VE KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN ENGEL TEŞKİL ETMESİ
VERİ AKIŞININ ETKİN OLMAMASI | İSTATİSTİKİ VERİLERİN UZUN ZAMANDA ELDE EDİNİLMESİ VE SÜREKLİLİĞİNİN OLMAMASI
MEVZUAT EKSİKLİĞİ | YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERİN KANUNİ VEYA KURUMİÇİ DAYANAĞININ OLMAMASI
EKSİKLİĞİ | BİRİMLERDE EKSİK PERSONEL BULUNMASI
YENİ KURULAN BİRİMLER İÇİN KURULUŞ AŞAMASINDA AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İÇİN KADRO İHDASLARININ DA KURULUŞ İLE BİRLİKTE VERİLMEMESİ
UNVAN - KADRO UYUMSUZLUĞU | TEKNİK HİZMETLER VE SAĞLIK HİZMETLER SINIFINDA BULUNAN PERSONELİN MASA BAŞI İŞLERDE ÇALIŞMASI
EĞİTİMSİZLİĞİ | BİLGİ, ARAŞTIRMA VE LİYAKAT EKSİKLİĞİ
PERSONELİMİZİN VERİMLİLİĞİ ARTIRMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİ TAZELEME EĞİTİMİ, DEĞİŞİKLİKLERE İNTİBAK EĞİTİMİ, LİYAKAT ESASLARINA BAĞLI KALMAK VE BİR ÜST GÖREVİ YAPABİLMESİNE TEMİNEN ÜST GÖREV KADROLARINA HAZIRLAMA EĞİTİMİ VE ÜST KADEME YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLME EĞİTİMLERİNİN VERİLMEMİŞ OLMASI
OTOKONTROL EKSİKLİĞİ | PERSONEL DENETİM VE GÖZETİMİNDE OTOKONTROL SİSTEMİNİN BULUNMAMASI
VERİMSİZLİĞİ | PERSONEL VERİMLİLİĞİNİ ÖLÇMEYE VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK KRİTER VEYA SİSTEMLERİN YER ALMAMASI
İDARİ PERSONEL AÇISINDAN ÜST GÖREVE YÜKSELMELERİNDE GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ SINIRLI SAYIDA YAPILMASI
MUHASEBE YETKİLİLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTEN PERSONELİN MEVCUT MEVZUATTAN KAYNAKLI MOTİVASYON KAYBI VE ÇALIŞMA AZMİNİN AZALMASI
TEKNİK VE BİLGİ SİSTEMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ YÜKÜNÜN AĞIR OLMASI
YAZ OKULU UYGULAMASININ OLMASI
KPSS SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTELERE ATAMALARDA, İLGİLİ KURUMLARDA 5 YIL GÖREV YAPMA ŞARTININ OLMAMASI
FİZİKİ ALAN YETERSİZLİĞİ | ARTAN PERSONEL GEREKSİNİMİNE KARŞILIK FİZİKİ ALANLARIN YETERSİZ KALMASI
ARŞİV VE DEPO ALANLARININ EKSİKLİĞİ
VERİMSİZ KULLANIM | ENERJİ (ISINMA, SU, ELEKTRİK) TASARRUFUNA YÖNELİK GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMEMESİ