

# GEÇİCİ KABULUN YAPILMASI İŞ AKIŞI

**DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birimi** |  | **Toplam Süre** | 45 Gün |

İş kabule hazır değilse ön inceleme tutanağının düzenlenerek idareye gönderilmesi.



**Başlama**

Hayır

Ön inceleme sonucu iş kabule hazır mı?

Evet

**D**

**1**

Yapı Denetim Komisyonu/Kontrol Teşkilatı tarafından ön inceleme yapılıp iş kabule hazırsa geçici kabul teklif belgesi düzenlenerek idareye gönderilir.

Üniversitemize sunulan yüklenici dilekçesi elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Başkanlığımıza sevk edilmesi.

Yüklenicinin işin geçici kabule hazır olduğuna dair

başvuru dilekçesini idareye sunması.

Geçici Kabul komisyonu iş yerine gittiğinde geçici kabule hazır değilse durumu tutanakla tespit eder ve idareye bildirir, iş kabule hazırsa muayene ve incelemelerine başlar.


Yüklenicinin başvurusu üzerine işin ön incelemesi yapılmak üzere Yapı Denetim Komisyonu/Kontrol Teşkilatının, ön inceleme yaparak geçici kabule uygun olup olmadığını denetlemesi.

Geçici kabul heyetinin oluşturulması ve yükleniciye kabul esnasında iş yerinde hazır bulunması için tebliğ yapılması.

# GEÇİCİ KABULUN YAPILMASI İŞ AKIŞI

**DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birimi** |  | **Toplam Süre** | 45 Gün |



**D**



**1**

Komisyona göre iş geçici

kabule hazır mı?

Hayır

Evet



İşte geçici kabule engel olmayan eksikler var mı?

Evet

Hayır

Kabule engel olmayan eksiklikler giderilmiş mi?

Hayır

Geçici Kabul Komisyonunun tespit ettiği eksik ve kusurların Evet yüklenici tarafından giderilmemesi sebebiyle anılan eksik ve

kusurların yüklenici hesabına Kamu İhale Kanununda gösterilen usullerden biri ile giderilmesi.(Başkanlığımız tespit edilen eksiklikleri, işi taahhüt eden firmaya tamamlattıktan sonra tutanağı onaylar.

**Bitiş**

Geçici Kabul tutanağının harcama yetkilisince onaylanarak bir nüshasının da yükleniciye verilmesi.( Anahtar Teslimi Götürü Bedel işlerde %3, Birim Fiyatlı işlerde ise %5 olarak kesilen geçici kabul kesintileri ödenir. - SGK' den söz konusu işle ilgili istenen bilgiler gönderilir ve SGK ilişiksizlik belgesi alınır. - Geçici Kabulü yapılan işin kesin teminatının %50'si firmaya iade edilir.)

Yapı Denetim Komisyonu/Kontrol Teşkilatı geçici kabul

komisyonunun tespit etmiş olduğu eksik ve kusurların giderilip giderilmediği tespit edilerek durumun düzenlenecek

bir tutanakla idareye bildirilmesi.

Geçici Kabul komisyonu yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda; işte eksik yoksa kabul tutanağını düzenleyerek yüklenici ile imza altına alır ve idareye gönderir, işte kabule engel olmayan eksikler varsa kabul tutanağı ile birlikte eksikleri ve verilmesi gerekli süreyi içerir tutanağı düzenler ve kabul tutanağını idareye, eksik tutanağını Yapı Denetim Komisyonu/Kontrol Teşkilatı ve yükleniciye bildirir.