## Table 1
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Simav Teknoloji Fakültesi
Dok. Kodu: İK. LS. |  |  |  | Yayın Tarihi: | 2026-01-30 |  |  | Revizyon Tarihi: |  |  | ..../….. /202…
Web Sayfası Linki: https://stf.dpu.edu.tr/ | [8 empty] | Türkçe | * | İngilizce
Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl: 30.01.2026
RİSK KAYIT FORMU
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | [10 empty] | Tarih: 30/01/2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riski verilen cevaplar: Mevcut kontroller | Etki | Olasılık | Değişim (Riskin Yönü) | Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | MF-1.1 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Dersliklerin yetersiz olması | Bölümlerin derslerinin optimum yerleşiminin sağlaması | 8 | 4 | 32 |  |  | Dekanlık-Bölümler
Sebep: Fakülte binasının fiziksel kısıtlılığı
2 | MF-1.2 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması | Laboratuvar imkanlarının iyileştirilmesi ve yeni laboratuvarların yapılması | 7 | 7 | 49 |  |  | Dekanlık
Sebep: Fakültedeki uygulama laboratuvarlarının yetersiz olması
3 | MF-1.3 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Ders araç gereçlerinin yetersiz olması | Ek bütçe imkânlarının araştırılması | 4 | 3 | 12 |  |  | Dekanlık
Sebep: Bütçe imkanlarının yeterli olmaması
4 | MF-1.4 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Eğitim öğretim kalitesinde istenen verimdeki düşüşler | Üst yönetimden ödenek talep edilmesi | 8 | 9 | 72 |  |  | Dekanlık
Sebep: Bütçe imkanlarının yeterli olmaması
5 | MF-1.5 | A1. H1, A3.H1. | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Öğretim elemanlarının eksikliği ve eğitim kalitesinin düşmesi | Mevcut öğretim elemanları ve öğretim üyeleri ile birlikte eğitim güçlendirilmeye çalışılmaktadır. | 9 | 3 | 27 |  |  | Dekanlık
Sebep: Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde yeni öğretim elemanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girememesi, doktorasını bitiren öğretim elemanlarının öğretim üyeliğine yükseltilmemesi
6 | MF-1.8 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Bilgisayar laboratuvarındaki donanımsal eksiklikler | Güncel ihtiyaçların ve bakımların üst birimden talep edilmesi | 9 | 7 | 63 |  |  | Rektörlük-Dekanlık
Sebep: Laboratuvardaki bilgisayarların arızalı veya güncel programları çalıştırabilecek donamına sahip olmaması
7 | MF-1.9 | A1. H1, A1.H3 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Eğitim ve öğretimde akredite olmamak | Bölümlerin akredite olabilmesi için gerekli şartları sağlanamaları yönünde yönlendirilmesi ve desteklenmesi. | 6 | 9 | 54 |  |  | Dekanlık
Sebep :Ulusal veya uluslararası akademik ve alana özgü standartların karşılanamaması Eğitim programı amaçlarına ulaşamama
8 | MMTF-2.1 | A1.H3 | Personelin Bilgisini ve Donanımını Artırmak | Risk: Personelde kalite bilincinin oluşmaması | Hizmet içi eğitim faaliyetlerine hız vermek | 6 | 9 | 54 |  |  | Rektörlük-Dekanlık
Sebep: Eğitim ve vizyon eksikliği
9 | MF-2.2 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Ders ve sınav programlarının planlanamaması | Derslik kapasitesinin üzerinde öğrenci bulunmaktadır Öğretim elemanı yetersizdir | 7 | 5 | 35 |  |  | Rektörlük-Dekanlık
Sebep: Derslik kapasitesi yetersizliği Öğrenci sayısının fazla olması Derslerin zorunlu olarak şubelere ayrılması Öğretim elemanı yetersizliği Ders dağılımlarında ve ders saatlerinin yerleştirilmesinde objektif olmama
10 | MF-3.1 | A1. H3 | Uluslararası Alanda Eğitim ve Öğretimde Tanınan ve Tercih Edilen Bir Kurum Olmak | Risk: Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi | Tanıtım faaliyetlerine hız vermek | 7 | 6 | 42 |  |  | Rektörlük-Dekanlık
Sebep: Tanıtım eksikliği ve mezun öğrencilerin alanında iş bulma sorunları
11 | MF-4 | A1. H1, A2.H2 | Personelin Bilgisini ve Donanımını Artırmak | Risk: Eğitim öğretim kalitesinde istenen verimde düşüşler | Üst yönetimden ödenek talep edilmesi | 9 | 9 | 81 |  |  | Dekanlık
Sebep: Bütçe imkanlarının yeterli olmaması
12 | MF-6.1 | A1. H1, A2.H4 | Ar-Ge Faaliyetlerinin Altyapısını Güçlendirerek Niteliğini ve Niceliğini Arttırmak | Risk: Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal alımlarında İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınamaması | Teknik şartnamelerin işin uzmanı kişilere hazırlatılır. İdari şartnamelerde hata yapılmaması için nitelikli personel çalıştırılır ve hazırlanan şartnameler ayrıca hiyerarşik (sıralı amirler) kontrolden geçirilmesi Teslim alınan malların şartnameye uygunluğunu sağlamak üzere Muayene ve Kabul komisyonları oluşturulurken işin uzmanı kişilerin bulundurulmasına dikkat edilmesi, ihtiyaç halinde ilave görevlendirmeler yapılarak malın teslim alınması | 8 | 4 | 32 |  |  | Dekanlık / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sebep: Alınan malın şartnameye uygun olmaması veya şartnamenin uygun hazırlanmaması -Satın alınan malın muayene ve kabul işlemi yapılmadan ya da eksik yapılarak yükleniciye ödeme yapılması
13 | MF-6.2 | A1. H1, A2.H4 | Ar-Ge Faaliyetlerinin Altyapısını Güçlendirerek Niteliğini ve Niceliğini Arttırmak | Risk: Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal alımlarında Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi | Plan ve programlara uygun olarak ihtiyaçların planlanması, bütçe hazırlık döneminde gerekçeli ödenek teklifleri yapılması. Zorunlu hallerde bütçe hazırlık sürecinde temin edilemeyen ödenekler için ilave ödeneğin sağlanmasına yönelik talep yapılaması | 9 | 9 | 81 |  |  | Dekanlık
Sebep: İhtiyacın bütçede öngörülmemesi -Yeterli ödeneğinin bulunmaması
14 | MF-7.1 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi | Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılması Meslek Odaları vb. ile Fakülte işbirliğinin geliştirilmesi | 5 | 5 | 25 |  |  | Bölüm Başkanlığı
Sebep: Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluş bulamaması
15 | MF-7.2 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması | Öğrencilerin staja gönderilmeden önce şirketlerin/firmaların incelenmesi ve uygun görülen şirket/firmaların belirlenmesi | 5 | 5 | 25 |  |  | Bölüm Başkanlığı
Sebep: Staj yerinde öğrenciye gerekli ilginin gösterilmemesi
16 | MF-7.3 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Staj programının iyi organize edilememesi | Komisyonda görevli uzman personel görevinden ayrılmadan yerine gerekli niteliğe haiz personel ikame edilmesi | 6 | 6 | 36 |  |  | Bölüm Başkanlığı
Sebep: İlgili alanda çalışan uzman personelin staj süresinde işten ayrılmış olması
17 | MF-7.4 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: SGK para cezası uygulanması | Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonun geliştirilmesi | 9 | 9 | 81 |  |  | Dekanlık-Bölüm Başkanlığı
Sebep: Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması
18 | MF-7.5 | A1. H1 | Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi | Risk: Stajın tamamlanamaması | Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi | 5 | 7 | 32 |  |  | Dekanlık-Bölüm Başkanlığı
Sebep: Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması
19 | MF-8.1 | A2. H1 , A2. H2 | Ulusal ve Uluslararası Projeleri Artırmak | Risk: Akademik personelin performansının düşmesi | Farklı mali kaynaklardan destek olanaklarının araştırılması | 9 | 7 | 63 |  |  | Rektörlük-Dekanlık
Sebep: Proje ve yayın destek bütçelerinin yetersiz kalması
20 | MF-9 | A2. H2 | Nitelikli Bilimsel Araştırmaların Sayısını ve Etkinliğini Arttırmak | Risk: Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının azalması | Farklı mali kaynaklardan destek olanaklarının araştırılması | 9 | 7 | 63 |  |  | Rektörlük-Dekanlık
Sebep: Bütçe olanaklarının kısıtlı olması
21 | MF-10 | A4. H3 | Üretim ve Ar Ge Konusunda Paydaşlara Verilen Teknik Desteğin Arttırılması | Risk: Faaliyet oluşturamama, proje yapılmaması | Akademik personele proje yazma konusunda eğitimler verilerek proje yazmaya teşfik edilmesi | 9 | 7 | 63 |  |  | Rektörlük-Dekanlık
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.